## Sheet1
Assignments | People assigned | Duration (days) | [8 empty] | Dates
|  |  | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 2020-03-14 | 2020-03-15 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2020-03-21
Project
Requirements |  | 1 | bar: 2020-03-01 to 2020-03-02
System must | All | 1 | bar: 2020-03-01
Design | Product owner will check every step | 3 | bar: 2020-03-02 to 2020-03-05
Layout | Ben, Jerry | 2 | bar: 2020-03-02 to 2020-03-03
Colors | Mark | 1 | bar: 2020-03-03
Fonts | Mark | 1 | bar: 2020-03-04
Construction |  | 5 | bar: 2020-03-04 to 2020-03-09
Front page | Ben | 4 | bar: 2020-03-04 to 2020-03-07
Product page | Jerry | 3 | bar: 2020-03-04 to 2020-03-06
My page | Mark | 3 | bar: 2020-03-05 to 2020-03-07
Support | Jerry | 2 | bar: 2020-03-07 to 2020-03-08
Testing |  | 4 | bar: 2020-03-08 to 2020-03-12
Front page | Ben | 2 | bar: 2020-03-08 to 2020-03-09
Product page | Jerry | 3 | bar: 2020-03-09 to 2020-03-11
My page | Mark | 2 | bar: 2020-03-08 to 2020-03-09
Support | Ben | 2 | bar: 2020-03-10 to 2020-03-11
Implementation |  | 8 | bar: 2020-03-10 to 2020-03-18
Setup servers | Mark | 2 | bar: 2020-03-10 to 2020-03-11
Implementing new website | Mark, Ben and Jerry | 5 | bar: 2020-03-13 to 2020-03-17
Meetings |  | 5
At the end of each major component | Product owner, scrum master | 5